Week 7 小组项目进展报告

不同光照方案下草莓果实花青素相关通路的三组学分析

成员：曾梓轩、关标著、周涵毅、张智燊　更新日期：2026-10-11

本次更新：转录组质控、比对、计数与四组比较已完成；代谢组结果包已取得，蛋白组及跨组学整合尚未完成。当前结论为探索性表达关联，不是花青素积累或直接调控的验证。

1 研究问题与工作假设

研究问题：不同光照方案下，草莓果实花青素、黄酮和苯丙烷相关通路有哪些转录响应？独立实验的蛋白与代谢证据能否支持相同通路，并帮助筛选值得验证的候选基因？

工作假设：蓝光或红光暴露可能改变上述通路的表达，并在其他组学中体现部分一致的通路响应。不预设蓝光更强，也不预设转录、蛋白和代谢物必然同向。若通路响应或其他组学支持不足，应削弱或修订假设；具体假设及生物学解释仍待小组确认。

2 实验设计与数据收集

转录组仅纳入果实 F，排除瘦果 S 和远红光 FR。D 为三天全黑；B、R 为两天黑暗后一天蓝光或红光；W 为三天白光。四组各 3 个生物学重复，共 12 个样本，R1/R2 是双端读段，不是独立重复。

原始数据共 26 个 FASTQ，约 78.45 GiB，迁移时 26/26 SHA256 一致。D-F-3 的两个 add 文件为独立补测块，已单独处理，但同文库关系未确认，未合并或当作第 13 个生物学重复。原始文件只读，旧服务器副本未删除。

代谢组两个结果 ZIP 已取得、检查并上传；B、D、FR、R、W 各有 6 个样本标签，独立重复及样本对应关系待核对。蛋白组仍待师兄提供。新增两组学据介绍为两天光照后一天黑暗，与转录组并非相同光照方案，不直接按编号配对。

3 已完成分析与初步结果

代理执行 fastp → HISAT2 → featureCounts；RSeQC 支持非链特异性计数。12 个样本使用 DESeq2（~group），edgeR 作方法敏感性核对。阈值为各比较内 BH 校正 padj < 0.05 且 |log2FC| ≥ 1；正值表示前一组表达较高。保留 19,862 个测试基因。

| 比较 | DESeq2 显著 | 上调 | 下调 | edgeR 显著 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B vs D | 748 | 591 | 157 | 374 |
| R vs D | 274 | 120 | 154 | 36 |
| B vs W | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R vs W | 214 | 40 | 174 | 8 |

13 个处理块比对率 98.66%–99.21%，计数分配率 87.02%–88.10%；BAM、索引和计数一致性核对通过。主任务 3942、最终审计 3945 均成功；代码、环境、日志、失败重试及中间文件保留。

4 结果限制与样本核对

PCA 的 PC1 为 60.6%、PC2 为 20.9%（VST 后高变 500 基因）。B-F-3、W-F-1、R-F-2 与同组其他样本存在差异；所有 12 个样本仍保留，不能凭图删样本或断言标签错误。DESeq2 与 edgeR 的显著数不同，特别是 R/D、R/W，候选必须报告方法敏感性。B/W 未获得 edgeR 支持不等于没有生物学差异。

D 全为 L1，其余全为 L2，含两者的设计矩阵非满秩；L1/L2 的实际含义待确认，若代表批次则无法独立估计 D 的处理效应。B/R 与 W 的比较同时混合光谱和光照时长。目前没有花青素定量或颜色测量，不能把差异表达写成色素积累已经证明。

参考 a2 注释有一个重复 ID 对应不同位置，衍生 GTF 整体排除 FvH4_5g37881；另有 11 个 CDS 与参考拼接序列不一致的基因标记保留，未擅自修复。B/D、R/D 的显著集合各含 1 个标记基因，需核对后再评估功能。

已保留向师兄核对的六类问题：处理与采样时点；重复来源及配对关系；L1/L2 含义；D-F-3_add 是否同文库补测；样本表及异常样本记录；三组学样本对应和具体光照顺序。尚未取得答复，不补写未知元数据。

5 文献与后续分析策略

延续前版文献线索：Chen 等（2020，J. Agric. Food Chem.，DOI 10.1021/acs.jafc.0c05020）可借鉴蓝红光的转录组与代谢通路对照；Chen 等（2024，Plants，DOI 10.3390/plants13081070）可借鉴黄酮和花青素的联合分析。研究条件不同，不直接套用结论；组员全文阅读及个人判断仍待记录。

转录组下一步：补齐样本信息和 GO、KEGG、TF 功能映射，记录 ID 匹配率；以实际测试且成功映射的基因作富集背景，分别分析上、下调集合并多重校正。结合效应量、重复一致性、方法稳定性、注释及文献筛选候选，不提前指定“特异性基因”。仅 12 个样本，WGCNA 暂不列为必做项。

代谢组与蛋白组先各自核对 QC、缺失值、归一化、批次及鉴定可信度，再开展差异和通路分析。跨组学首先做独立实验的通路证据对照；未经确认的样本不做逐样本相关性，不能用批次校正消除处理方案差异。代谢相对丰度不写成绝对含量。最终候选需独立 qPCR、靶向代谢检测或功能实验验证，均未完成。

6 分工与可复现记录

曾梓轩负责联系师兄、数据准备与元数据核对、跨组学整合、候选深度分析和主笔报告。周涵毅已选择 A 转录组，重点复核当前结果并完成通路解释；张智燊B 蛋白组,关标著 C 代谢组。本次代理完成基础转录组计算，不替代组员阅读、解释和验证。

AI 与证据：AI 协助方案、代码执行和本报告组织；实验设计信息由学生提供，服务器核验由代理执行。实际提示词原文、代码快照、参数、Conda 导出、R sessionInfo、stdout/stderr、失败日志和 SHA256 清单均留档。DESeq2 1.50.2、edgeR 4.10.5。